УТВЕРЖДАЮ

директор

____________ Сидорова Т.П.

09 февраля  2016 г.

Комплекс мер МКОУ «Новоникольская ООШ»

по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования

на 2016–2017 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования Красноярского края |  |  |  |
| 1 | Создание банка правовых нормативных и локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, публикация на сайте | до 01.03.2016 | Создан банк типовых правовых нормативных актов и размещен на виртуальном ресурсе по ФГОС | Директор Сидорова Т. П., зав по УР Пряхина о.П. |
| 2 | Разработка пакета правовых нормативных актов и локальных актов регулирующих образование детей с ОВЗ, публикация на сайте | до 01.06.2016 до 01.09.2016 | Разработан пакет типовых правовых нормативных актов, регулирующих образование детей с ОВЗ | Директор Сидорова Т. П., зав по УР Пряхина о.П. |
|  | - Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС |  |  |  |
| 3 | Обеспечение работы виртуального ресурса по ФГОС связанные с представлением и обсуждением опыта введения и реализации ФГОС общего образования | в течение всего периода | Постоянно действующий виртуальный ресурс, способствующий распространению опыта работы по введению и реализации ФГОС, в том числе представлению успешных практик инклюзивного образования | Директор Сидорова Т. П., зав по УР ПряхинаО.П. |
| 4 | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через официальные сайты (http://www.nnik11.narod.ru) (http://www.krao.ru/), ККИПК (http://www.kipk.ru/; http://moodle.kipk.ru/), муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций, другие СМИ | в течение всего периода | Обеспечена доступность информации о введении ФГОС общего образования образовательных организаций, в других СМИ для всех заинтересованных лиц, организаций, ведомств | Зам по УР Пряхина О.П |
| 5 | Публикация публичного отчета, самоанализа ОУ, на сайте, по направлениям: в 2016 году: – школьная система оценки качества образования; – работа с родителями обучающихся как субъектами образовательных отношений; в 2017 году: – реализация программы воспитания и социализации обучающихся в основной школе; – деятельность служб школьной медиации, развитие конфликтной компетентности участников образовательных отношений; – преемственность основных ООП по уровням образования | 2016 г. 2017 г. | Проведен мониторинг работы образовательных организаций по реализации ФГОС общего образования по заявленным направлениям, выявлены дефициты, проблемы, достижения, подготовлена аналитическая записка | Директор Сидорова Т. П., зав по УР Пряхина О.П. |
| 6 | Проведение родительских собраний, по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений | в течение всего периода | Обеспечено общественное обсуждение вопросов, в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ | Сидорова Т. П. |
|  | 3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС |  |  |  |
| 7 | Проведение контрольно-диагностических процедур ЦОКО согласно графику: – всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); – итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) (метапредметные результаты); – в международном сравнительном исследовании PIRLS «Изучение качества чтения и понимания текста»; – итоговая диагностика в 1–3 классах; – стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс; – всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология); – всероссийские проверочные работы в 6 классе; – национальное исследование качества образования (НИКО) по истории, обществознанию (6, 8 классы); – НИКО по иностранным языкам (5, 8 классы); – участие в международном исследовании качества граждановедческого образования (учащиеся 8 классов); – краевая контрольная работа по математике в 7 классе; – краевая контрольная работа по физике в 8 классе | в течение всего периода | Контрольно-диагностические процедуры проведены, подготовлены аналитические материалы | Директор Сидорова Т. П., завуч по УР Пряхина О.П. |
| 8 | Разработка алгоритма трансформации результатов освоения образовательных программ НОО, ООО с учетом нозологических особенностей обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2017 г. | Алгоритм трансформации результатов освоения программ НОО, ООО с учетом нозологических особенностей обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Пряхина О.П. |
| 9 | Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки результатов освоения образовательных программ НОО, ООО обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2017 г. | Контрольно-измерительные материалы оценки результатов освоения программ начального общего образования, основного общего образования обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ЦОКО (Семёнов С.В.), ККИПК |
|  | 4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС |  |  |  |
| 10 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ и инструментария для диагностики. | в течение всего периода | Повышение квалификации не менее 1 управленческих и педагогических кадров | Директор Сидорова Т.П. |
| 11 | Участие педагогов в работе проблемных семинаров, совещаний различного уровня по вопросам введения ФГОС ООО в рамках плана научно-методической работы школы на 2016-2017уч.г. | в течение всего периода | Посещение семинаров | Директор Сидорова Т.П. |
| 12 | Распространение инновационного опыта | в течение всего периода | Создан банк данных | Директор Сидорова Т.П. |
| 13 | Повышение квалификации педагогов по теме «Примерные программы курсов внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» | сентябрь 2016 г. | Проведено повышение квалификации не менее 2 педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ | Директор Сидорова Т.П. |
|  | - Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |
| 14 | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС общего образования | не позднее начала учебного года | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС общего образования | Пряхина О. П. |
| 15 | Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО | в течение всего периода | Созданы материально-технические условия для реализации ООП ООО | Директор Сидорова Т.П. |
| 16 | Создание в общеобразовательных организациях специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | В ОУ созданы специальные условия для образования детей с ОВЗ, организованы психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся | Директор Сидорова Т. П. |