Утверждено приказом

 директора школы

от «08» октября 2020г. №03-02-123б

Дорожная карта

организации работ на 2020 – 2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении

«Новоникольская основная общеобразовательная школа и в филиале «Бобровская ООШ»

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных общеобразовательных программ школы входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
* нормативно-правовое обеспечение;
* кадровое обеспечение;
* информационное обеспечение.

Система мероприятий

по реализации дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания

в МКОУ «Новоникольская ООШ»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над разработкой программы воспитания, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь – октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно - правовое обеспечение (создание локальных актов, внесение изменений в локальные акты) (декабрь 2020 года – апрель 2021 года).

4-й этап – работа над проектом, обсуждение, согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педагогический совет, методическое объединение классных руководителей, совет обучающихся, общешкольный родительский комитет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование этапа направления проекта** | Ответственный  |
| Мероприятие  | Результат | Срок реализации |
| Дата начала | Дата окончания |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ  | Октябрь 2020 |  | Директор Сидорова Т.П. |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса МКОУ «Новоникольская ООШ» | Аналитическая справка | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование. Анализ анкет. | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования о совместной деятельности | Октябрь 2020 | Май 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:·       педагогическое управление воспитательным процессом;·       уровень воспитанности учащихся;·       участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Сентябрь  2020 | Ноябрь 2020 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 | Апрель 2020 | Гажаева И.А.Царева А.С.Кравцова Т.А.Грейдан М.В.Балыкина М.Н. |
| 7 | Пояснительная записка программы | Проект пояснительной записки | Ноябрь 2020  | Декабрь 2020 | Гажаева И.А.Царева А.С.Кравцова Т.А.Грейдан М.В.Балыкина М.Н. |
| 8 | Раздел 1«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | Декабрь 2020 | Январь 2021 | Гажаева И.А.Царева А.С.Кравцова Т.А.Грейдан М.В.Балыкина М.Н. |
| 9 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | 25 января 2021 | 8 февраля 2021 | Гажаева И.А.Царева А.С.Кравцова Т.А.Грейдан М.В. |
| 10 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | 8 февраля 2021 | 12 апреля 2021 | Гажаева И.А.Царева А.С.Кравцова Т.А.Грейдан М.В.Балыкина М.Н. |
| 11 | Инвариантные модули:- «Классное руководство»;- «Курсы внеурочной деятельности»;- «Работа с родителями»;- «Самоуправление» | Проект содержательной части программы | 8 февраля 2021 | 12 апреля 2021 | Гажаева И.А.Царева А.С.Кравцова Т.А.Грейдан М.В.Балыкина М.Н. |
| 12 | Вариативные модули:- «Ключевые общешкольные дела»;- «Детские общественные объединения»;- «Школьные медиа»;- Экскурсии, экспедиции, походы»;- «Организация предметно-эстетической среды» | Проект содержательной части программы | 15 марта 2021 | 12 апреля 2021 | Гажаева И.А.Царева А.С.Кравцова Т.А.Грейдан М.В.Балыкина М.Н. |
| 11 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | 12 апреля 2021 | 30 апреля 2021 | Гажаева И.А.Царева А.С.Кравцова Т.А.Грейдан М.В.Балыкина М.Н. |
| 12 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования  | Календарный план воспитательной работы школы на 2021 – 2022 учебный год | апрель 2021 | 15 мая 2021  | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| 13 | Обсуждение проекта программы воспитания на заседании методического объединения классных руководителей | Протокол РМО | май 2021 | май 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 14 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Новоникольская ООШ» | Протокол заседания педагогического совета | май 2021 | май 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 15 | Обсуждение проекта программы воспитания на совете обучающихся | Протокол заседания совета обучающихся | май 2021 | май 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 16 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного родительского собрания | май 2021 | май 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 17 | Корректировка проекта в соответствии с предложениями и рекомендациями | Проект программы | май 2021 | май 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 18 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ «Новоникольская ООШ» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Октябрь 2020 | Май 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 19 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Директор Сидорова Т.П.зам.директора по УВР Пряхина О.П. |
| **Кадровое обеспечение** |
| 20 | Повышение квалификации педагогических работников в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.Отчет о реализации плана | Сентябрь 2021 | Август 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 21 | Заседания творческой группы по разработке и написанию программы воспитания | Протоколы заседания | Сентябрь 2021 | Июнь 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| 22 | Проведение методических семинаров для классных руководителей и педагогов-предметников по реализации программы воспитания  | Аналитические справки | Октябрь 2021 | Июнь 2021 | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А. |
| **Информационное обеспечение** |
| 23 | Размещение информации о ходе реализации проекта программы воспитания на официальном сайте МКОУ «Новоникольская ООШ» | Информация на сайте школы | Октябрь 2021 | Июнь 2021 | зам.директора по УВР Пряхина О.П. |
| 24 | Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте МКОУ «Новоникольская ООШ» | Информация на сайте школы | Май 2021 |  | Отв. за воспитательную работу в школеГажаева И.А |
| 25 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ «Новоникольская ООШ» на официальном сайте МКОУ «Новоникольская ООШ» | Информация на сайте школы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Гажаева И.А.зам.директора по УВР Пряхина О.П. |
| 26 | Размещение на сайте планов воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год | Информация на сайте школы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Гажаева И.Азам.директора по УВР Пряхина О.П. |